## Slide 1: ICRA2018 RoboMaster AI挑战赛
Notes: 此页可以删除

## Slide 2
徐小辉
2017年12月29日

## Slide 3: 目录 Contents
1
技术方案修改讨论
2
后续各部分进度安排

## Slide 4: 目录 Contents
1
技术方案修改讨论
2
后续各部分进度安排

## Slide 5: 技术方案修改讨论
官方要求：
https://www.robomaster.com/zh-CN/player/races/icra/optional
我们队伍目前的技术方案：
上海交通大学+TPP+ICRA技术方案

## Slide 6: 目录 Contents
1
技术方案修改讨论
2
后续各部分进度安排

## Slide 7: 后续各部分进度安排
机械 —— 主要工作为机器人的制作、维护。 覃一飞
2017-12-15 ~ 2018-1-7 建模、修改、出图
2018-1-8 ~ 2018-1-28 第一版机器人加工
2018-1-29 ~ 2018-2-5 第一版机器人机械部分完成
2018-3-1 ~ 2018-3-20 第二版机器人建模、出图
2018-3-21 ~ 2018-4-20 第二版机器人加工、装配完成
2018-4-21 ~ 2018-5-15 测试，修改局部细节，确定版
加工、装配、标准件购买、官方步兵机器人（？？？！！！）

## Slide 8: 后续各部分进度安排
嵌入式 —— 稳定实现机器人的控制 陈小枫
2017-12-15 ~ 2017-12-31 基本方案确定
2018-1-1 ~ 2018-2-5 初版步兵控制实现，测试整机性能
2018-2-6 ~ 2018-3-15 整合视觉、策略，实地测试第一版整机性能
2018-3-16 ~ 2018-4-15 整合视觉、策略，测试第二版整机性能
2018-4-16 ~ 2018-5-15 终版整机确定完成
主控板、裁判系统、雷达

## Slide 9: 后续各部分进度安排
视觉 —— 装甲板识别、敌方位置识别、敌方炮口方向识别和血量识别四个部分
2017-12-15 ~ 2017-12-31 与其他部分一起确定任务，并确定技术方案
2018-1-1 ~ 2018-1-31 完成装甲板、血量识别
2018-2-1 ~ 2018-3-15 完成与嵌入式、策略初步联合
2018-3-16 ~ 2018-4-15 完善炮口识别与精确位置识别，整机联调
2018-4-16 ~ 2018-5-15 优化改进，达到终版要求
摄像头（）、TX2（400$?)、

## Slide 10: 后续各部分进度安排
策略 —— 实现机器人对抗策略
2017-12-15 ~ 2017-12-31 确定策略方案，采用FSM和DRL两种方式进行
2018-1-1 ~ 2018-1-31 FSM和DRL初步实现框架搭建
2018-2-1 ~ 2018-3-15 两部分具体实现，开始在第一版机器人上训练
2018-3-16 ~ 2018-4-20 经过训练，决定最终比赛出场策略
2018-4-21 ~ 2018-5-15 最终训练完善
场地搭建（2000？）

## Slide 11
谢 谢！